华为云 CodeArts 开发大赛 · 参赛项目方案书

# 珠科百事通

面向 3 万在校生的校务生活 RAG 智能问答平台

赛道：计算机相关 · 方向 05 智能体与行业解决方案（RAG 知识库问答）

版本 v1.0 | 2026-10-02 | 团队内部文档

目录

一、项目一句话

二、选题背景：一个被验证过的空白市场

三、我们能赢的理由：七成零件已经造好

四、系统架构

五、功能清单（P0 / P1 / P2）

六、技术选型

七、团队分工建议

八、时间线

九、风险与对策

十、下一步（本周内）

## 执行摘要Executive Summary

31,000+

目标用户（在校生）

11 个

报修电话（痛点证据）

70%

核心组件团队已有

8 周

从启动到可答辩

本项目参加方向 05（RAG 知识库问答），为珠海科技学院 3.1 万在校生构建校务生活智能问答平台「珠科百事通」。学校教学侧已有 AI 铺设（超星智慧课程），但生活/校务侧完全空白：选课规则、11 个报修电话、三套校巴时刻、奖助政策全部散落在各官方子站。我们以团队已验证的 RAG 后端、多源爬虫、微信小程序、中文全文检索四大组件为基础，采用关键词+语义混合检索与强制引用溯源架构，通过 CodeArts 流水线实现工程化交付。核心判断：其他队伍从零搭 RAG 的三周里，我们在做数据接入与产品打磨。

## 一、项目一句话

给珠海科技学院 31000 名在校生做一个"问什么都答得上、答案必带出处"的校务生活智能问答助手：选课规则、报修电话、校巴时刻、奖助学金、转专业政策——用微信小程序一句话问，3 秒出答案，每条答案都能点回官方通知原文。

## 二、选题背景：一个被验证过的空白市场

### 2.1 用户基数与痛点真实存在

珠海科技学院现有 18 个二级学院、71 个本科专业、全日制在校生 31000 余名。学生日常高频问题全部依赖"人肉检索"，以下均为官方通知原文实证：

选课：教务处选课通知长达千字，解释"购物车预选 → 正式提交 → 退补选"三阶段、四个年级不同时段、公选课学分上限——每年都有学生错过或选错

报修：后勤通知列了 11 个报修电话，空调、热水器、电视、窗帘、家具各有专属电话和负责人姓名，学生根本记不住

校巴：工作日、周末、节假日三套时刻表，市内班车另行安排，还有专线电话

奖助学金：新生奖学金续得条件（绩点 3.5+、无补考、无违纪）散落在数千字政策文件里

转专业：艺术/体育类限学院内互转等多重限制，政策细节一校一策

这些信息全部公开（教务处、后勤处、学生处、官网通知），但分散在不同子站、不同格式、不同时间发布——这正是 RAG 技术最擅长解决的问题：信息散、文档多、问题重复度高、答案必须可溯源。

### 2.2 竞争格局：教学侧已有 AI，生活侧是空白

学校在"教学侧"已深度布局 AI：雨课堂/超星智慧课程平台嵌入 DeepSeek、GPT-4o、GLM，商学院智能体会话 908 次、课程知识库 690 个；招生网也上线了问答机器人。但面向 3 万在校生的"校务生活问答"没有任何系统覆盖——这是明确的空白区。做课程知识库会与超星撞车，做招生问答会与现有机器人撞车，而校务生活问答无人占位，且数据全部公开可获取。

### 2.3 校内先例验证了评审口味

本校学长团队的"智能财报问数系统"登上珠海媒体，核心卖点是"数据优先、AI 辅助、每条结论可溯源"。这说明答案可溯源、不编造的设计理念在校内已被验证为获奖路线。本项目在这一点上更进一步——每条答案强制挂官方通知原文链接。

### 2.4 与比赛要求的精准对应

赛制关键信息：本赛为"华为开发者大赛·珠海科技学院站（华为云码道 Agent 创新赛）"，初赛作品提交截止 2026-10-23。硬性规则：核心开发必须使用华为云码道编程智能体（CodeArts）；作品推送 GitCode 公开仓库并发布至开发者作品展览馆；每天最多提交 1 次（取最新一次评分）；需提交可运行作品包 + 开发过程证明材料。初赛评审三维度：功能完成度、码道使用深度、专业贴合度。

| 比赛要求 | 本项目对应 |
| --- | --- |
| 基于华为云码道（ CodeArts ）编程智能体完成核心开发 | 码道智能体承担代码生成 / 项目搭建 / 调试主力，全程留存使用记录作为 " 码道使用深度 " 证明 |
| GitCode 公开仓库 + 开发者作品展览馆发布 | 仓库初始化后持续推送，作品按发布 Skill 流程上线展览馆专区 |
| 算法设计 | 混合检索算法（关键词 FTS5 + 语义向量双路召回 + RRF 融合重排） |
| 系统开发 | 小程序 + Web 双端 + 管理后台 + API 服务 |
| 数据处理 | 校园通知分布式爬取、清洗、分块、增量更新、时效降权 |
| AI 融合 | RAG 检索增强生成 + 引用校验 + 兜底策略 |

## 三、我们能赢的理由：七成零件已经造好

这不是从零开始的项目。团队此前已独立完成并开源/运行了多个可复用组件：

| 已有资产 | 现状 | 在本项目中的角色 |
| --- | --- | --- |
| RAG 后端 （ Qwen3-4B + vLLM + ChromaDB 向量检索 + 输出校验器） | 已开源、已跑通 | 检索与生成层骨架，输出校验器改造为 " 引用强制校验器 " |
| 多源爬虫 （三站数据抓取与清洗管线） | 已开源、已验证 | 改造为校园通知爬虫（教务处 / 后勤处 / 官网多子站） |
| 微信小程序 （乡村政务服务系统） | 已开源 | 学生端小程序壳，政务服务改校务服务，同构改造 |
| 中文全文检索引擎 （ SQLite FTS5 + 同义词表， 16478 文件实测） | 生产环境运行中 | 混合检索的 " 关键词路 " ，解决精确查询（如 " 报修电话 " ） |
| 混合检索论证 （精确串 vs 向量检索实测分析） | 已成文 | 方案书与答辩的核心论据：为什么必须双路 |
| Web 前端与部署经验 | 已开源 | 管理后台与展示端 |
| 本地 vLLM 部署 （ AMD ROCm 全栈） | 已跑通 | 离线 / 隐私演示兜底方案 |

这意味着：其他队伍从零开始搭 RAG 的三周里，我们在做数据接入和产品打磨。

## 四、系统架构

### 4.1 五层架构总览

① 数据层　分布式爬虫 → 教务处/后勤处/学生处/官网通知 + 奖助·转专业 PDF
　　　　　↓ 清洗分块（保留发布时间、来源 URL、部门元数据）
② 检索层　关键词路（FTS5 + 同义词表）──┐
　　　　　语义路（embedding → 向量库）──┴→ RRF 融合 → 重排 Top-K
③ 生成层　大模型（华为云 MaaS API）+ 引用强制校验 → 答案 + 出处链接
④ 应用层　微信小程序（学生端） + Web 管理后台（运营端）
⑤ 工程层　CodeArts 流水线：代码托管 → 构建 → 测试 → 部署 → 监控

### 4.2 核心算法：混合检索（本项目最大技术亮点）

纯向量检索在"精确串查询"场景表现最差——而学生查"报修电话""校巴时刻"恰恰全是精确串查询。因此设计双路混合检索：

关键词路：SQLite FTS5 全文检索 + 自建同义词表（"空调报修"≈"空调坏了"≈"格力维修"），精确命中电话号码、时间表等结构化信息

语义路：embedding 模型将问题与文档块向量化，命中"换个说法问同一件事"的场景

融合：RRF（Reciprocal Rank Fusion）合并两路排序，重排取 Top-K 送入大模型

时效降权：带发布时间元数据，过期学期通知自动降权，避免"用去年的选课时间回答今年"

### 4.3 可信保障：答案必带出处

- 大模型只允许基于召回的官方文档生成，系统提示词强约束

- 引用强制校验：输出的每个结论必须附带召回文档的 URL，校验器检测无引用的回答直接拦截

- 兜底规则引擎：召回置信度不足时，不生成模糊回答，而是返回对应部门的服务电话（从通知中结构化提取）

- 数据全部来自学校官方公开页面，不采集任何个人数据

## 五、功能清单（P0 / P1 / P2）

### P0（最小可用产品，第 1-4 周）

通知爬虫：教务处、后勤处、官网三大子站，定时增量抓取

混合检索问答 API：关键词 + 语义双路，答案带出处

微信小程序学生端：问答界面、历史记录、出处原文跳转

CodeArts 流水线：代码托管 + 自动构建部署

### P1（完善体验，第 5-7 周）

奖助学金/转专业政策 PDF 解析入库

管理后台：知识源管理、问答质量抽查、热门问题统计

时效降权与失效通知标记

兜底规则引擎（部门电话直达）

### P2（加分项，第 8 周后）

学生反馈闭环（点赞/点踩 → 检索优化）

通知订阅推送（关心的关键词有新通知时提醒）

语音输入问答

多端适配（Web 大屏展示版用于答辩现场）

## 六、技术选型

| 层 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 爬虫 | Python + requests/Playwright | 团队已有三站爬取经验 |
| 关键词检索 | SQLite FTS5 + 同义词表 | 已在 16478 文件上生产验证，零运维 |
| 语义检索 | 华为云 MaaS embedding API + 向量库 | 满足比赛用云要求，弹性扩缩 |
| 生成模型 | 华为云 MaaS 大模型 API | 合规 + 兜底本地 vLLM （ AMD ROCm ） |
| 后端 | Python FastAPI | 轻量、异步、团队熟悉 |
| 学生端 | 微信小程序（原生） | 已有完整小程序项目改造 |
| 部署 | CodeArts 流水线 + 云容器 | 比赛指定平台 |

## 七、团队分工（RAGGO 乐队 · 3 人配置）

| 成员 | 专业 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZY | 电子信息科学与技术 | 队长 / 算法与架构 | 双路混合检索与融合算法、 RAG 链路（模型接入、 Prompt 设计、引用校验器）、爬虫核心逻辑、 CodeArts 流水线搭建、系统整体架构 |
| ZC | 计算机科学与技术 | 应用开发与工程 | 微信小程序学生端、 Web 管理后台、前后端 API 联调、部署运维（与 ZY 协作维护 CodeArts 流水线） |
| HJQ | 电子信息科学与技术 | 数据质量与用户体验 | 评测集构建（收集 100+ 真实学生问题并标注）、爬虫数据清洗校验与错误反馈、真实用户试用组织（ 30 人满意度调研）、答辩 PPT 与参赛文档、 开发过程证明材料 （每日截图 + 说明，提交硬要求） |

分工逻辑：ZY 是技术核心，扛起算法与架构主线；ZC 发挥计科背景负责产品落地两端的开发；HJQ 不写代码，但承担两个不可替代的角色——评测集与用户体验的"真实用户视角"（非专家提出的问题才是系统要服务的真实问题），以及数据质量把关与全部参赛材料。评审常看"分工是否覆盖产品全流程"，本配置恰好覆盖算法、工程、数据、产品四条线。

## 八、时间线（对齐官方赛程：初赛截止 2026-10-23，决赛答辩 11-06）

开发期只剩 21 天，采用三周冲刺制：

| 阶段 | 时间 | 里程碑 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲刺 1 ：数据打底 | 10-02 ~ 10-05 | 码道环境开通、 GitCode 仓库初始化、爬虫跑通 | 三大子站通知全量入库含元数据；码道使用记录留存 |
| 冲刺 2 ：双链路 | 10-06 ~ 10-12 | 检索双路 + 生成层 + 小程序骨架（码道智能体辅助开发） | 30 问构造测试双路有正确召回；答案带出处 |
| 冲刺 3 ：联调评测 | 10-13 ~ 10-19 | 全功能联调、 100 问评测优化、管理后台 | 回归集准确率 ≥ 85% ，时效降权生效 |
| 提交冲刺 | 10-20 ~ 10-23 | 打磨 + 每日提交迭代 （每天 1 次机会，取最新评分） | 10-23 前提交最优版本 + 开发过程证明材料 |
| 初赛评审 | 10-24 ~ 10-28 | 教师评委 + 专家评委线上评审 | 功能完成度 / 码道使用深度 / 专业贴合度 |
| 决赛优化 | 10-29 ~ 11-05 | 晋级后按答辩须知优化作品 + PPT + 演示材料 | 11-05 前提交决赛版作品包 |
| 现场答辩 | 11-06 | 线下终审答辩与功能演示 | 方案介绍 PPT + 现场 demo + 故障预案 |

时间线设计依据：每天 1 次提交机会意味着"边开发边提交"——从冲刺 2 起每 2-3 天提交一版占位迭代，避免 10-23 当天集中提交出事故。

## 九、风险与对策

| 风险 | 概率 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 学校官网反爬或结构变更 | 中 | 控制抓取频率（间隔 5 秒 + ）、仅爬公开通知；爬虫模块化，单站故障不影响全局 |
| 华为云 API 配额 / 延迟 | 中 | 关键词路本地可独立工作（纯 FTS5 也能答一半问题）；生成层缓存高频问答 |
| 演示现场网络故障 | 低 | 本地 vLLM + 本地库完整兜底版本，全程离线可演示 |
| 答案错误引发误导 | 中 | 引用强制校验 + 置信度阈值 + 电话兜底；界面明示 " 以官方最新通知为准 " |
| 与校方现有系统冲突 | 低 | 定位为 " 聚合检索 " 而非替代任何官方系统，可主动对接信息化办公室争取支持 |

## 十、下一步（今天到 10-05，冲刺 1）

- 全员：开通华为云码道 CodeArts 代码智能体 + AI 开发者空间，加入赛事交流群（Token 由主办方承担）

- ZY：GitCode 公开仓库初始化并推送项目骨架；爬虫三大子站结构摸清

- ZC：码道智能体上手（用官方示例指令建练手应用，留存使用记录）；小程序账号与项目骨架

- HJQ：启动评测集收集（目标 50 问）；建立"开发过程记录"文档——每天一张截图 + 一段说明，作为提交要求的"开发过程证明材料"

数据来源说明：本方案中学校数据均来自珠海科技学院官方公开渠道——学校官网（www.zcst.edu.cn）、教务处（jx.zcst.edu.cn）、教务处通知（jx.zcst.edu.cn）、后勤管理处（hq.zcst.edu.cn）；团队已有组件均为自主开发且已开源或生产运行。内部文档请勿外传