华为云码道 Agent 创新赛 · 团队内部文档

RAGGO!!!!! 团队分工书

珠科百事通 —— 校务生活 RAG 智能问答平台

初赛提交截止：2026-10-23 ｜ 决赛答辩：2026-11-06

成员：ZY（队长·算法架构）/ ZC（应用开发）/ HJQ（数据质量与体验）｜ v1.0 · 2026-10-02

一、团队与角色总表

| 成员 | 专业 | 角色 | 一句话定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZY | 电子信息科学与技术 | 队长 · 算法与架构 | 技术核心：检索算法、 RAG 链路、爬虫、流水线，系统架构决策人 |
| ZC | 计算机科学与技术 | 应用开发与工程 | 产品落地：小程序端、管理后台、部署运维 |
| HJQ | 电子信息科学与技术 | 数据质量与用户体验 | 质量关卡：评测集、数据校验、用户试用、全部参赛材料 |

三条主线：算法与架构（ZY）→ 产品与部署（ZC）→ 数据与质量（HJQ），每条线都有独立的交付物，互为输入。

二、总时间轴（对齐官方赛程）

| 阶段 | 时间 | 关键节点 |
| --- | --- | --- |
| 冲刺 1 ：数据打底 | 10-02 ~ 10-05 | 码道环境开通、爬虫跑通、仓库初始化 |
| 冲刺 2 ：双链路 | 10-06 ~ 10-12 | 检索双路 + 生成层 + 小程序骨架 |
| 冲刺 3 ：联调评测 | 10-13 ~ 10-19 | 全功能联调、 100 问评测、管理后台 |
| 提交冲刺 | 10-20 ~ 10-23 | 每日提交迭代（每天 1 次机会，取最新评分）， 10-23 截止 |
| 初赛评审 | 10-24 ~ 10-28 | 线上评审， 10-29 公布晋级名单 |
| 决赛期 | 10-29 ~ 11-06 | 作品优化 + PPT ， 11-06 线下答辩 |

三、分阶段任务分配

冲刺 1（10-02 ~ 10-05）：数据打底

| 成员 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| ZY | 码道环境开通、GitCode 仓库初始化；三大子站结构分析与爬虫脚本 | 可运行爬虫脚本 + 首批通知数据（含时间/来源元数据） |
| ZC | 码道智能体练手应用（留存使用记录）；小程序账号与项目骨架（青智益村改造） | 小程序骨架可预览 + 码道使用痕迹 |
| HJQ | 收集真实学生问题（QQ 群/贴吧/同学），目标 50 问；建《开发过程记录》文档 | 50 问初版清单（Excel）+ 过程记录 v1 |

冲刺 2（10-06 ~ 10-12）：双链路

| 成员 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| ZY | FTS5 索引 + 同义词表；embedding 接入 + 向量库；RRF 融合；生成层接华为云 MaaS + 引用强制校验器 | 问答 API 可用，答案带出处链接 |
| ZC | 小程序问答界面 + 历史记录 + 出处跳转（对接 API）；码道智能体辅助生成页面代码 | 小程序端可走通"提问 → 答案 → 点出处" |
| HJQ | 评测集扩到 100 问并按类别打标；用 30 问做首轮人工评测 | 100 问标注评测集 + 首轮评测问题清单 |

冲刺 3（10-13 ~ 10-19）：联调评测

| 成员 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| ZY | 按评测结果修检索与生成（目标 ≥85%）；时效降权、失效通知标记、兜底规则引擎 | 评测报告 + 优化后系统 |
| ZC | Web 管理后台（知识源管理/质量抽查/热门统计）；全链路联调 | 管理后台可用，端到端无断点 |
| HJQ | 二轮 100 问回归评测；组织 30 人试用 + 满意度调研 | 评测报告 v2 + 试用反馈汇总 |

提交冲刺（10-20 ~ 10-23）

全员：作品可运行、展览馆发布状态正常，每天检查一次；每天最多提交 1 次，提交前三人各自查一遍——功能正常 / 答案带出处 / 材料齐全；10-23 前提交：可运行作品包 + GitCode 仓库地址 + 开发过程证明材料（HJQ 汇总）。

决赛期（10-29 ~ 11-06，晋级后）

ZY：答辩技术部分讲稿 + 现场故障预案（本地离线版 demo 兜底）。
ZC：演示环境固化 + 现场功能演示彩排。
HJQ：答辩 PPT 主笔 + 演示脚本 + 评委可能提问的 FAQ 清单。

四、每日常规（三个人都要做）

- 码道留痕：当天用码道智能体干的活，截图或导出记录（评审看"码道使用深度"）

- 一句话日报：群里发"今天做了什么 + 明天打算做什么"

- 10 分钟碰头：卡点同步；超 10 分钟解决不了的问题记下来单独讨论

五、协作规则

GitCode 提交规范：commit 信息写清楚做了什么；ZC/ZY 每次提交前跑通再推

码道使用留痕：核心开发必须在码道智能体里做——这是评审硬指标，不是可选项

数据只增不删：爬取与清洗过程保留原始副本，出错可回滚

拿不准就问：涉及学校政策内容表述，以官方通知原文为准，不自己发挥

保密：方案书、评测集、过程材料不外传到其他队伍可见的地方

六、HJQ 专页：数据收集与汇总全部事项

HJQ 的角色是真实用户代言 + 质量关卡——系统好不好用，他说了算。以下事项全程不需要写代码：

- 问收集：到处收"同学们真实问过的问题"（QQ 群、贴吧、舍友、学委），越多越真实越好

- 当第一个用户：系统每次出新版本，HJQ 第一个上手乱点乱问——问不出来的地方就是体验问题

- 数据找茬：爬回来的通知逐条看，日期错了、部门错了、电话错了马上反馈 ZY

- 过程记录员：每天一张截图 + 一段话（"今天我们做了 XX，这是截图"）——最后直接变成提交材料

- 材料包办：报名表、答辩 PPT、演示脚本、FAQ 清单

- 试用组织：拉 30 个同学试用并收满意度

七、风险提醒

报名截止后不能换队员——队伍名单尽早锁定

每天只有 1 次提交机会，且取最新评分——提交前三人各自查一遍

开发过程证明材料是提交硬要求——HJQ 的记录文档不是可选项

评审三维度：功能完成度、码道使用深度、专业贴合度——对应三件事：功能做全、留痕到位、场景贴合珠科